## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 卫生健康综合管理与服务（质控中心经费）
主管预算部门 |  | 天津市卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市中心妇产科医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标2:为进一步降低我市孕产妇及新生儿死亡率，提高人口预期寿命，围产医学质控中心在卫健委各相关处室的领导下，依托挂靠单位及全市专家开展全市助产机构医疗技术水平及管理水平的同质化建设，于2021年度开展广泛深入的调研，梳理出问题，制定出提升方案和计划并逐步实施。,目标1:按照国家质控标准及市级卫健委相关规定，医疗质量控制中心工作正常有效地开展，督导医疗机构做好质控指标的采集、监测、分析、研究等工作，对妇产科专业提出合理化建议，推动我市妇产科质量科学发展。,目标3:深入贯彻国家卫健委、市卫建委相关规定，有效开展我市生殖医学专业质控管理专项工作指导，为卫健委建言献策。 |  |  | 2023年财政经费已全部支出完毕，用于医疗质量控制中心工作正常有效地开展，督导医疗机构做好质控指标的采集、监测、分析、研究等工作，对妇产科专业提出合理化建议，推动我市妇产科质量科学发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 15 | 15 | 15 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调研天津市妇产科机构数量 | ≥99家 | 99家 | 3 | 3
|  |  | 调研助产机构数量 | ≥80家 | 80家 | 3 | 3
|  |  | 生殖医学机构数量 | ≥12家 | 12家 | 3 | 3
|  |  | 每家机构1天 | ≥191天 | 191天 | 3 | 3
|  |  | 培训天数 | ≥0.5天 | 0.5天 | 3 | 3
|  |  | 参加培训人数 | ≥600人 | 600人 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 调研的广度与深度 | 能够梳理出存在问题 | 能够梳理出存在问题 | 4 | 4
|  |  | 覆盖率 | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 培训合格率 | ＝100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 前期准备 | 2023.1至2023.2/2023.2至2023.4 | 2023.1至2023.2/2023.2至2023.4 | 2 | 2
|  |  | 调研实施阶段 | 2023.2至2023.6 | 2023.2至2023.6 | 2 | 2
|  |  | 总结及培训提高阶段 | 2023.6至2023.9及 2023.9至2023.12/2023.5至2023.12 | 2023.6至2023.9及 2023.9至2023.12/2023.5至2023.12 | 2 | 2
|  |  | 各项工作任务完成及时性 | 2023.1至2023.12 | 2023.1至2023.12 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 组织召集专家论证培训并形成方案 | ＝40000元 | 40000元 | 3 | 3
|  |  | 专家基层调研劳务交通等 | ＝30000元 | 30000元 | 3 | 3
|  |  | 归纳总结形成结论及提升培训、讲课费、培训平台租赁、制度制定宣传材料印刷等 | ＝70000元 | 70000元 | 3 | 3
|  |  | 培训资料手册办公用品 | ＝10000元 | 10000元 | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 妇产科、助产、生殖医学机构整体水平提升 | 找出关键问题所在，有针对性改进提升 | 找出关键问题所在，有针对性改进提升 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 降低孕产妇和新生儿死亡率 | 减少可避免死亡及不可治疗的出生缺陷发生 | 减少可避免死亡及不可治疗的出生缺陷发生 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 整体水平提升 | 达到所有助产机构水平趋于同质化 | 达到所有助产机构水平趋于同质化 | 5 | 5
|  |  | 降低阴道分娩并发症发生率，降低妇科围产手术期vtec发生率 | 持续降低 | 持续降低 | 5 | 5
|  |  | 降低围手术期静脉栓塞率发生 | 持续降低 | 持续降低 | 5 | 5
|  |  | 降低非计划再次手术的发生率 | 持续降低 | 持续降低 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训机构及人员满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
|  |  | 患者满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 100